## WBS
사과당도 품질데이터를 통한 사과분류 인공지능 서비스 WBS
과제명 | 사과당도 품질데이터를 통한 사과분류 인공지능 서비스 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 임철성
과제책임자 | 임철성 | 과제기간 | 2022-08-09 ~ 2022-08-31 |  |  |  | 최종작성일 |  | 2022-08-26 | 기간경과율 |  | 100%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 사과당도 품질데이터를 통한 사과등급 예측 인공지능 서비스 | 42 | 2022-07-20 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | 100% | 100%
1.1 | 계획 수립 | 21 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | 100% | 100%
1.1.1 | 브레인 스토밍(과제 선정) | 5 | 2022-07-20 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 100% | 100% | 100%
1.1.2 | 기획서, 발표자료 작성 | 5 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 기획서, 보고서
1.1.3 | 보고서 발표 | 1 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 100% | 100% | 100%
1.1.4 | 1차 멘토링 및 조치방향 결정 | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지
1.1.5 | WBS 수립 | 1 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-11 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | WBS
1.2 | 분석 (보완) | 17 | 2022-08-10 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100%
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 1 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 | 1 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 | 1 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지
1.2.4 | 추적성 유지 | 17 | 2022-08-10 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지
1.3 | 설계/구현/테스트 | 17 | 2022-08-10 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100%
1.3.1 | 데이터 확보 및 전처리 | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1 | 파이참, 주피터 노트북 설치 | 1 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | 라벨링 데이터 전처리 | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 사과 종류별 csv파일 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.1.3 | 이미지 데이터 전처리(MASK R-CNN) | 9 | 2022-08-11 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | 100% | 100% | 100%
1.3.2 | 모델 제작 | 15 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1 | 환경데이터를 통한 예측 모델 제작 | 2 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 예측 모델 소스코드, 모델 성능
1.3.2.2 | 이미지데이터를 통한 예측 모델 제작 | 7 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 예측 모델 소스코드, 모델 성능
1.3.2.3 | 모델 수정 및 보완 | 1 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 수정 및 보완 사항
1.3.2.4 | 최종 테스트 | 1 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 최종테스트 결과
1.3.3 | 최종 발표자료 준비 | 5 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지, 빅데이터 분석 정의서
1.4 | 발표 | 3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 100% | 100% | 100%
1.4.1 | 발표 자료 최종점검 | 2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 최종 발표자료
1.4.2 | 발표 | 1 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 100% | 100% | 100%